## Slide 1
DISKUSI – PENCAPAIN TARGET HAULING MARET 29 2022
HAULING SUBCONT
Ibu KIKI, Erwin Barus & Pak Ari Yano
HAULING DTR
Pak Joni
ROAD MAINTENANCE
Pak Wuri
WORKSHOP WSR/WSM
WORKSHOP WSB
Pak Johan E./ Pak Asin
Pak Ricky
Participant
Omar Kadri (Mediator)
Andre Barus
Ping Ping
ZOOM: BO – Ciasih - Vivi
________________________
Location:
Rimau Site (TAMBANG)
BO MESS
Maret 18 2022
2:00 – 6:00 PM
Participant

## Slide 2
OBJEKTIF PERTEMUAN
MARET 29 2021
PENCAPAIAN TARGET HAULING YANG DI TENTUKAN MANAGEMENT
PEMBAHASAN KENDALA YANG ADA
Discussion: ALL
GROUP DISCUSSION
(all)
PEMBAHASAN ACTION PLAN (SOLUSI)
OWNER: JONI

## Slide 3
TARGET HAULING TAHUN 2022
7 BULAN KEDEPAN
CATATAN:
Detail target per tambang akan ditentukan secepat nya
BULAN | SEM | JJS | REM | RTP | RBT | TEI | GRI | TDM | TARGET BULANAN (ton) | RIT PER HARI
MARET | X | X | X | X | X | X | X | X | 180000 | 220
APRIL | X | X | X | X | X | X | X | X | 200,000 | 245
MEI | X | X | X | X | X | X | X | X | 225,000 | 275
JUNI | X | X | X | X | X | X | X | X | 250,000 | 315
JULI | X | X | X | X | X | X | X | X | 300,000 | 366
AUG | X | X | X | X | X | X | X | X | 300,000 | 366
SEPT | X | X | X | X | X | X | X | X | 300,000 | 366

## Slide 4
KEMAMPUAN DT HAULING
(KENDARAAN YANG ADA SEKARANG)
REVISI

## Slide 5
SIMULASI - B
PENAMBAHAN KENDARAAN
(MEMAKAI RITASE DAN TONASE AWAL)

## Slide 6
PENAMBAHAN 1 (SATU) DT BARU
(ESTIMASI TOTAL ANGKUT PER BULAN)
ASUMSI

## Slide 7
ACTION PLAN – PENCAPAIAN TARGET
APRIL – SEPT 2022
1 | RECRUIT RENTAL BARU DAN PENGAKTIFAN RENTAL EXISTING |  |  |  |  | 
 | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPT
 | +5 UNIT | +5 UNIT | +5 UNIT | +5 UNIT | +5 UNIT | +5 UNIT
2 | AKTIF JALAN LEASING DI NAIK KAN |  |  |  |  | 
 | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPT
 | +2 UNIT | +2 UNIT | +2 UNIT | +2 UNIT | +2 UNIT | +2 UNIT
3 | RITASE PENGIRIMAN BATUBARA DI TINGKAT KAN MENJADI MINIMAL 2 -4 RITASE/HARI |  |  |  |  | 
SUBCONT LEASING / RENTAL

## Slide 8
1 | RECRUIT SUPIR UNTUK DTR (URGENT) |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | AKTIP JALAN UNIT DTR DI TINGKAT KAN UNTUK DT LAMA PLUS DT BARU |  |  |  |  |  |  |  | 
 | APRIL | MAY |  | JUNE |  | JULY |  | AUGUST | SEPT
 | +5 UNIT | +10 UNIT | 5 UNIT | +10 UNIT | 5 UNIT | 5 UNIT | 5 UNIT | 2 UNIT | 2 UNIT
3 | RITASE PENGIRIMAN BATUBARA DI TINGKAT KAN |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DTR LAMA: 2 RITASE |  |  | SACHMAN: 2-3 RITASE |  |  |  | DTR BARU: 3-4 RITASE | 
4 | PENINJAUAN KEMBALI NILAI UPAH DAN PEMBAYARAN KEPADA SUBCONT |  |  |  |  |  |  |  | 
HAULING DTR
ACTION PLAN – PENCAPAIAN TARGET
APRIL – SEPT 2022

## Slide 9
ACTION PLAN – PENCAPAIAN TARGET
APRIL – SEPT 2022
1 | PERBAIKAN ALAT / UNIT HAULING SECEPAT NYA UNTUK MENDAPATKAN PA 80%
2 | PERENCANAAN PEMBELIAN SPAREPART DI PERHATIKAN
WORKSHOP TERKAIT